## ยุทธ์ 1 พัฒนาศักยภาพ รพ.
แผนปฏิบัติการโรคตาเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์ ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพตาดีปี 2020
ตัวชี้วัด
1. อัตราการคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ60 ปีได้75% |  |  |  | 4. อัตราการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอปรสาทตาทุกจังหวัดได้ 60%
2. ร้อยละของผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดตามเป้าหมาย (4,800 ตา) |  |  |  | 5.ร้อยละผู้ป่วย High Risk Diabetic Retinopathy ได้รับการรักษาภายใน 30 วัน 100%
3. ระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก (Blinding Cataract ภายใน30 วัน, Low Vision Cataract ภายใน 90 วัน) ทำได้ร้อยละ 80 |  |  |  | 6.ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยผ่าตัดจอประสาทตาไม่เกิน 30 วัน
กลยุทธ์ 1 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล : วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพสถานบริการ |  |  |  | 7.อัตรากากรคัดกรองโรคต้อหินในผู้สูงอายุ60ปีได้60%
โครงการ/กิจกรรมหลัก | ข้อมูลสนับสนุน (Base line) | ประชากรเป้าหมาย/ พื้นที่ดำเนินการ | แหล่งงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | หน่วยงาน/ เจ้าภาพหลัก | ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร/E-mail
1. รณรงค์การผ่าตัดต้อกระจกในหน่วยบริการประจำให้เป็นไปตามเป้าหมายละระยะเวลารอคิวโดยใช้ระบบ pooling คนไข้ และจัดหาเครื่องมือให้เพียงพอพร้อมใช้งาน | - จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกที่คัดกรองและวินิจฉัย โดยทีมจักษุ และลงในโปรแกรม Vision 2020 | - ผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกใน 7 จังหวัด |  |  | ต.ค.58 - ก.ย.59 | - คณะกรรมการSP สาขาตาเขต 12 | - นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี Tel. 089-978-4114 E-mail : thepeye@gmail.com
2. ทีมผ่าตัดของเขต, มูลนิธิ ช่วยทำการผ่าตัดในจังหวัดที่ ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | - จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกที่เกินศักยภาพของหน่วยบริการประจำ ประมาณ 1,200 ตา | - 7 จังหวัด | - ค่าผ่าตัดจากสปสช. - งบครุภัณฑ์จากเขตสุขภาพ | 1.8 ล้านบาท | ต.ค.58 - ก.ย.59 | - คณะกรรมการSP สาขาตาเขต 12
- เครื่องตรวจตาส่วนหน้า ( SLIT LAMP) ราคา 5.2 แสนบาท จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องวัดความโค้งกระจกตาและสายตา (Auto refraction and Keratometry) ราคา 5.35 แสนบาท
- เครื่องวัดเลนส์ตาเทียม (A-scan) ราคา 3.25 แสนบาท
3. พัฒนาการรักษาโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยเครื่องยิงเลเซอร์ในรพ.ทุกแห่งให้ได้ตามมาตรฐาน | เครื่องยิงเลเซอร์ขำรุดที่ รพ.ปัตตานีและ รพ.นราธิวาส | - ผู้ป่วยเบาหวานใน 7 จังหวัด | งบจากสถานบริการ | 3.36 ล้านบาท | ต.ค.58 - ก.ย.59
- จัดหาเครื่องยิงเลเซอร์ราคาเครื่องละ 1.4 ล้านบาท จำนวน 2 เครื่อง | [5 empty] | รพ.ปัตตานี และ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
4. พัฒนาศักยภาพและระบบการการส่งต่อของ Retina Center ที่ รพ.หาดใหญ่และ รพ.ยะลา | - ระยะเวลารอคอยผ่าตัดจอประสาทตา รพ.หาดใหญ่ 2 สัปดาห์, รพ.ยะลา 4 สัปดาห์ | - รพ.หาดใหญ่และรพ.ยะลา |  |  | ต.ค.58 - ก.ย.59
5. พัฒนาตรวจและรักษาผู้ป่วยโรค ROP ใน รพศ/รพท.ทุกแห่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | - เกณฑ์การส่งตรวจและส่งต่อยังมีความแตกต่างกันในบางจังหวัด | - เด็ก Preterm ใน 7 จังหวัด |  |  | ต.ค.58 - ก.ย.59

## ยุทธ์ 2 คัดกรองโดยภาคี
แผนปฏิบัติการโรคตาเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ 2 คัดกรองโดยภาคี : วัตถุประสงค์ การคัดกรองโรคตาโดยภาคีมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรมหลัก | ข้อมูลสนับสนุน (Base line) | ประชากรเป้าหมาย/ พื้นที่ดำเนินการ | แหล่งงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | หน่วยงาน/ เจ้าภาพหลัก | ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร/E-mail
1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้ารับการคัดกรองโรคตาโดยเน้นที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งและแหล่งชุมชน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ | 1. มีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา อยู่ที่ 71% (ก.ค.58) | - ผู้สุงอายุ60ปีขึ้นไปทั้ง 7 จังหวัด | - งบจากคณะกรรมการ SP ตากระทรวง จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ |  | ต.ค.58 - ก.ย.59 | - รพ.สุไหงโกลก | - คุณอัญชสา พูนเทพ Tel. 081-7483468 Email : yingeent@gmail.com
2. รณรงค์คัดกรองโรคต้อกระจกในประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปโดย อสม/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและวินิจฉัย โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา/จักษุแพทย์ตลอดจนบันทึกในโปรแกรม Vision2020 (Campaign Eye Screening with IT) | - อัตราการคัดกรองสายตาในผู้ป่วยสูงอายุทั้งเขต ณ เดือน ก.ค.58 ทำได้ 71% | - ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป7 จังหวัด |  |  | ต.ค.58 - ก.ย.59 | - คณะกรรมการ SP สาขาตาเขต 12 | - คุณณัฐิยา ลือขจร สสจ.สตูล Tel. 086-9550490
2.1 โครงการคัดกรองวินิจฉัยต้อกระจกเชิงรุก |  |  | PPA สปสช. | 3500000
3. พัฒนาการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและจัดหาเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ต้องขยายม่าน (Non Mydriatic Fundus Camera) อย่างน้อย1 เครื่อง/4 โรงพยาบาลชุมชนให้เพียงพอ
3.1 เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาราคา 1.24 ล้านบาท จำนวน 10 เครื่อง | - เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล มีไม่เพียงพอตามเป้าหมายในทุกจังหวัด | - จัดสรรจังหวัดละ 1 เครื่อง ได้แก่ ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา - จัดสรรจังหวัดละ 2 เครื่อง ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี | เงินงบประมาณปี59 | 12400000 | ต.ค.58 - ก.ย.59 | - คณะกรรมการ SP สาขาตาเขต 12 | - นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี Tel. 089-978-4114 E-mail : thepeye@gmail.com
3.2 โครงการคัดกรองเบาหวานขึ้นตา | - อัตราการคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานอยู่ที่ 66% (ก.ค.58) | - ผู้ป่วยเบาหวาน 7 จังหวัด | PPA สปสช. | 750000 | ต.ค.58 - ก.ย.59
4. รณรงค์คัดกรองโรคต้อหินขึ้นในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | - ได้รับเครื่องตรวจความดันตาอัตโนมัติ จากเขต 10 เครื่อง ให้แก่ทุกจังหวัด | - ผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป 7 จังหวัด | - | - | ต.ค.58 - ก.ย.59 | - คณะกรรมการ SP สาขาตาเขต 12

## ยุทธ์ 3 พัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการโรคตาเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ 3 พัฒนาบุคลากร : วัตถุประสงค์ พัฒนาบุคลากรตอบสนองต่อแผน Service Plan
โครงการ/กิจกรรมหลัก | ข้อมูลสนับสนุน (Base line) | ประชากรเป้าหมาย/ พื้นที่ดำเนินการ | แหล่งงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | หน่วยงาน/ เจ้าภาพหลัก | ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร/ E-mail
1. ส่งอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา หลักสูตร 4 เดือน ให้ครบตามมาตรฐานในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1, M2/ F1 | - พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ยังมีไม่ ครบตามเกณฑ์ | - โรงพยาบาลระดับ A, S, M1, M2/ F1 ทุกแห่ง | - งบจาก เขตสุขภาพ จำนวน 12 คน | 480,000บาท | ต.ค.58 - ก.ย.59 | - คณะกรรมการ SP สาขาตาเขต 12 | - อัญชสา พูนเทพ Tel. 081-7483468 E-mail : yingeent@gmail.com
2. อบรมพยาบาลผู้รับผิดชอบทางตา (eye nurse ) ประจำ รพช.ทุกแห่ง โดยงบจาก สสจ. | - eye nures ประจำ รพช. มีเฉพาะในบางจังหวัด | - รพช.ทุกแห่งใน 7จังหวัด | - งบจาก สสจ. |  | ต.ค.58 - ก.ย.59 | - คณะกรรมการ SP ระดับจังหวัด | - อัญชสา พูนเทพ Tel. 081-7483468 E-mail : yingeent@gmail.com
3.โครงการ อบรมฟื้นฟูความรู้ติดตามการดำเนินงานโรคตาและการลงบันทึก โปรแกรม Vision 2020 แก่เจ้าหน้าที่ รพสต./รพท/รพศ ในทุกจังหวัด |  | - ตัวแทนสถานบริการทุกระดับใน7จังหวัด | - งบจากเขตสุขภาพ | 120,000บาท | ต.ค.58 - ก.ย.59 | - คณะกรรมการ SP สาขาตาเขต 12 | - อัญชสา พูนเทพ Tel. 081-7483468 E-mail : yingeent@gmail.com
4. อบรมการสำรวจภาวะความชุกตาบอด (Rapid Assessment Avoidable Blindness Survey : RAAB) แก่เจ้าหน้าที่ ในเขต 12 | - ผลจากการสำรวจโดย รพ.วัดไร่ขิง ในปี 2557 ภาวะความชุกตาบอดอยู่ที่ 0.6% | - ประชากรผู้สูงอายุจากการสุ่มสำรวจในเขต 12 | - งบจากคณะกรรมการ SP ตา กระทรวง |  | ต.ค.58 - ก.ย.60 | - คณะกรรมการ SP สาขาตาเขต 13 | - อัญชสา พูนเทพ Tel. 081-7483468 E-mail : yingeent@gmail.com