ระเบียบปฏิบัติ

เรื่อง การจัดทำโครงการ ประจำปี 2562

- งบประมาณที่ใช้

  - งบเงินบำรุง (โรงพยาบาล) ใช้สำหรับโครงการอบรม จนท./พัฒนาคุณภาพ

  - งบส่งเสริมป้องกันโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี

  - งบอื่นๆ ตามที่ได้รับการจัดสรร/ขอสนับสนุน

- กำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ

  - ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน 50 บาท/คน/มื้อ (ให้เบิกเฉพาะการอบรมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม) การอบรมเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลไม่ให้เบิก ยกเว้นโครงการปฐมนิเทศ, โครงการเกษียณฯ และอยู่ในดุลพินิจผู้อำนวยการ กรณีอบรมครึ่งวันไม่ให้เบิก

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 20 บาท/คน/มื้อ

  - ค่าตอบแทนวิทยากร ข้าราชการไม่เกิน 600 บาท/คน/ชั่วโมง, เอกชนไม่เกิน
1,200 บาท/คน/ชั่วโมง และ กรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นวิทยากร/กรรมการต่างๆ ไม่ให้เบิก

  - ค่าวัสดุ เบิกตามความเหมาะสมแต่ละโครงการโดยเบิกจากพัสดุ และกรณีจำเป็นขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในดุลพินิจผู้อำนวยการ

  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด (ดูที่ฝ่ายการเงิน)

- ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (ผ่าน สสจ. ทุกโครงการ)

  - เสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นผู้เสนอโครงการ (จัดทำโครงการ 2 ชุด)

  - ส่งงานแผนตรวจสอบว่าอยู่ในแผนหรือไม่ พร้อมทำหนังสือเสนอ สสจ.

  - เสนอฝ่ายการเงินตรวจสอบงบประมาณ

  - เสนอผู้อำนวยการเห็นชอบโครงการผ่านรองฯบริหาร

  - เสนอโครงการไปยัง สสจ. เพื่อขออนุมัติ

- กรณีเป็น งบประมาณอื่นๆ ให้เบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือตามแหล่งงบประมาณ
ที่สนับสนุน

- ให้เขียนโครงการ จำนวน 2 ชุด ตามแบบฟอร์ม อย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมนำมาตรวจสอบที่งานแผนก่อนลงนาม

- กรณี โครงการมีการประชุม/อบรม(ที่มีค่าวิทยากรชัดเจน)และจัดกิจกรรมร่วมกัน ให้เขียนโครงการ แยก กัน คือโครงการอบรม และ โครงการจัดกิจกรรม

- แนบกำหนดการโครงการด้วยทุกโครงการ

ขั้นตอนการจัดทำโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เจ้าของโครงการ /

งานแผนฯ

ส่ง งานแผนฯ เพื่อตรวจสอบตามแผน

(จำนวน 2 ชุด)

งานแผน ทำหนังสือส่ง สสจ.

เสนอฝ่ายการเงินตรวจสอบงบประมาณ

เสนอผู้อำนวยการเพื่อขอความเห็นชอบ

(กรณีรักษาการอยู่ในวงเงินมอบอำนาจ)

งานแผนส่ง สสจ. เพื่อขออนุมัติ

งานแผนฯ /

เจ้าของโครงการ

รับโครงการกลับจาก สสจ.

พร้อมแจ้งเจ้าของโครงการรับโครงการ

เจ้าของโครงการ

เขียนโครงการ

เสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เห็นชอบ

ภายใน 31 ตุลาคม 2561

ไตรมาสที่ 1 / 2561

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

1 - 2 สัปดาห์

ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขโครงการ

ฝ่ายการเงิน

งานแผนฯ

งานแผนฯ/ฝ่ายธุรการ

3 – 4 สัปดาห์ ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขโครงการ

เจ้าของโครงการรับสำเนาโครงการ 1 ชุด

- งานแผนจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรเชิญวิทยากร/ผู้เข้าอบรม

- เจ้าของโครงการ ให้พัสดุ-เภสัช (ถ้ามี) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- เจ้าของโครงการ ให้ฝ่ายการเงินเตรียมเบิกเงิน

เจ้าของโครงการ /

งานแผนฯ /

งานพัสดุ / เภสัชฯ /

ฝ่ายการเงิน

2 – 3 สัปดาห์

เจ้าของโครงการ /

ฝ่ายการเงิน

3 - 7 วันก่อนจัดโครงการ

รับเงินที่ฝ่ายการเงิน

ดำเนินการตามโครงการ

เสร็จสิ้นส่งหลักฐานที่ฝ่ายการเงิน

ภายใน 20 วันหลังวันเสร็จการจัดอบรม

เจ้าของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

ส่งงานแผนฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการ

- แบบฟอร์มสรุป ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ    (FR – AQG – 13)

แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำโครงการ

- ใบทะเบียนการฝึกอบรมภายใน (FR – AQG – 09)	- แบบประเมินผลการจัดการฝึกอบรมภายใน (FR – AQG – 11)

- แบบฟอร์มสรุปผลการจัดการฝึกอบรมภายใน (FR – AQG – 12)	- แบบฟอร์มสรุป ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

- บันทึกข้อความ (ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดทำโครงการ)	  (FR – AQG – 13)

แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ  2562

ย่อหน้าตรงกันตามระเบียบสารบรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

เลือก 1 ข้อ

(   )  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

6 Point

2 ซ.ม. โดยประมาณ

3 ซ.ม. โดยประมาณ

(   )  โครงการตามแผนงานปกติของหน่วยงาน

- ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเครือข่าย

ประเภทโครงการ			ลักษณะโครงการ

เลือก 1 ข้อ

เลือก 1 ข้อ

(   )  ภารกิจปกติ				(   )  โครงการใหม่

6 Point

(   )  การพัฒนางาน			(   )  โครงการต่อเนื่อง

- ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข **ดูจาก แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (4 Excellence): .................................................

2.2 แผนกระทรวงสาธารณสุข: ............................................................................................................

6 Point

2.3 ความเชื่องโยงกับโครงการหลักของกระทรวง: ...............................................................................

- ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

(   ) ประเด็นที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

(   ) ประเด็นที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่

(   ) ประเด็นที่ 3 พัฒนาความเชี่ยวชาญทั้งโรงพยาบาลและเครือข่ายเพื่อบริการที่ดีอย่างไร้รอยต่อ

(   ) ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร การเงินการคลัง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 Point

(   ) ประเด็นที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มความผูกพัน เพื่อสร้างนวัตกรรมและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

- ตัวชี้วัด ** ต้องระบุ เมื่อเลือกข้อที่สอดคล้องกัน

(   )  ตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ระบุ : ………………………………………….

(   )  ตามแผนงานปกติของหน่วยงาน

6 Point

ระบุ : ………………………………………….

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงาน/แผนก................................ โทร ................................. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

- ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ

ชื่อ – สกุล ..................................... ตำแหน่ง......................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.............................

อีเมล์ .................................

- หลักการและเหตุผล **ขอให้อ้างอิงข้อมูลในปีที่ผ่านมาด้วย เพราะเหตุใดจึงต้องการจัดโครงการนี้ฯลฯ ควรมีอย่างน้อย 2-3 ย่อหน้า

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- วัตถุประสงค์ **ต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดและการประเมินผล

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

- กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่/บุคลากร/ผู้ป่วย/ประชาชน จำนวน ........................ คน

- ค่าเป้าหมายรายตัวชี้วัดและผลกระทบ

10.1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ค่าเป้าหมาย/ระดับความสำเร็จที่ต้องการ |
| --- | --- |
| - ตัวชี้วัดผลผลิต - - |  |
| - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - - |  |

10.2 ผลกระทบ

เชิงบวก ..................................................................................................................

เชิงลบ (ถ้าไม่มี ให้ - ).............................................................................................

- สถานที่ดำเนินงาน

ณ ห้องประชุม ............................................ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

- ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ เดือนที่ชัดเจน)

เดือน ........................... ปี 2561 – เดือน ........................... ปี  2562

- กลวิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม (ให้ระบุให้สอดคล้องกับงบประมาณ) ** เช่น การเชิญวิทยากร เป็นต้น

1. .............................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................

กิจกรรม....................................................................................................................................

1.................................................................................................................................

กิจกรรม.....................................................................................................................................

1.................................................................................................................................

2.................................................................................................................................

กิจกรรม.....................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................

5. .............................................................................................................................................

- งบประมาณ

งบประมาณ เงินบำรุง จาก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

กิจกรรมที่................... การอบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จำนวน 50 คน x 20 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน 		 เป็นเงิน 2,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน *กรณีบุคคลภายนอก และโครงการวิชาการ ปฐมนิเทศ งบอื่น และดุลพินิจของ ผอก
จำนวน 100 คน  x  50 บาท x  1 มื้อ  x 1 วัน	 เป็นเงิน	5,0000 บาท

3. ค่าพาหนะ รับ-ส่ง วิทยากร หรือ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง รับ-ส่งวิทยากร **กรณีขอใช้รถ รพ.

ระยะทาง x 4 บาท x เที่ยว				  เป็นเงิน .............. บาท

4. ค่าตอบแทนวิทยากร

จำนวน 1 คน x 600 บาท x 6 ช.ม. x 1 วัน		 เป็นเงิน 3,600  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ......................................บาท

(ตัวอักษร............................................................)

หมายเหตุ ขอถัวทุกรายการและจำนวนคนภายในวงเงินที่ได้รับ

- การประเมินผล * ของโครงการต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์

1. ....................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ** เขียนแบบบรรยายหรือเป็นข้อๆก็ได้

1. ....................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

- ผู้เสนอโครงการ

......................................................

(..............................................................)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

- ผู้เห็นชอบโครงการ

......................................................

(..............................................................)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

- ผู้ขออนุมัติโครงการ

......................................................
(.............................................................)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

- ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติโครงการ ............................................................................ ด้วยงบประมาณจาก.................................................................................จำนวนเงิน ...................................บาท                 (ตัวอักษร......................................................................................)

**ไม่ต้องระบุ  ชื่อ  (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส)

(ตัวอย่าง)

กำหนดการ

โครงการ.............................................................................

วันที่ ............... เดือน ..................... ปี 2562

ณ ห้องประชุม................................

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

*ระยะเวลาระบุ ตามเวลาราชการ

** ระบุรุ่น ที่ ........ (ในกรณี อบรมหลายกลุ่มเป้าหมาย)

08.30 น. – 08.45 น. 		ลงทะเบียน

08.45 น. – 09.00 น.		พิธีเปิดโครงการ

09.00 น. – 10.30 น. 		อบรม/ประชุม .................................. โดยวิทยากร

10.30 น. – 12.00 น.		อบรม/ประชุม .................................. โดยวิทยากร (ต่อ)

12.00 น. – 13.00 น. 		พักกลางวัน

13.00 น. – 14.30 น.		อบรม/ประชุม /ฝึกปฏิบัติ / กลุ่ม.........................โดยวิทยากร

14.30 น. – 16.00 น.		อบรม/ประชุม /ฝึกปฏิบัติ / กลุ่ม.........................โดยวิทยากร

16.00 น. – 16.30 น.		ประเมินผลการอบรม / โครงการ

หมายเหตุ ** รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. - 10.45 น. และ เวลา 14.30 น. - 14.45 น. **

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  กลุ่มงาน…………………………………………………………………………………….โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ที่   นธ ………………/…………………….       วันที่ ………………………………………………

เรื่อง	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดทำโครงการ

เรียน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ด้วยงาน………...........................................……..กลุ่มงาน………………………………………………… ได้จัดทำโครงการ……………………………………………………………………………..……………………………………………….. ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

ในการนี้มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการจัดทำโครงการดังรายการ ต่อไปนี้

- ขอเปลี่ยนระยะเวลาการจัดทำโครงการจากเดิม………………………………………...…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

- ขอขยายเวลาจากเดิม………………………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

- ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ (ระบุรายละเอียด)

  - …………………………………………………………………………………………………….……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………..………………………………………………… ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

- อื่นๆ(ระบุ)

4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ................................................
						(.......................................................)
							ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ................................................
						(.......................................................)
							หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ลงชื่อ................................................
						(.......................................................)
						ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก