เดือนที่กำหนดส่งงาน  เดือนพฤศจิกายน ๒๕61						        FR – AQG – 13

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ประจำปี ๒๕62

- ชื่อโครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

- ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ	นางสาวสุภารัตน์   พรมคณะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร 095-029-1495  E-mail : suparat.br@gmail.com

๓. วัน/เดือน/ปีที่จัดทำโครงการ  25 สิงหาคม ๒๕60 วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดโครงการ 26 สิงหาคม 2560

4. ตัวชี้วัดโครงการ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลลัพธ์ | ผ่านเกณฑ์ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผ่าน | ไม่ผ่าน |
| 1.ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประชุมจัดทำแผน | >80% | 80% |  |  |
| 2.ร้อยละของแผนปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงานในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก | >80 % | 61.53 |  |  |
| 3.รพ.และเครือข่ายจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2560 ได้สำเร็จตามเป้าหมาย | มีและใช้แผน | มีและใช้แผน |  |  |

5.กิจกรรมตามโครงการ

| รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และจัดงานแถลงนโยบายเพื่อ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่าย 2. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4. แจ้งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5. ประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน 6. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จะต้องใช้ในการจัดประชุม 7. จัดกิจกรรม ชี้แจงแนวทาง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมูโน๊ะ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปูโยะ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกวาลอซีลา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปาเสมัส และสำนักงานสาธารณสุข อ.สุไหงโก-ลก 8. จัดกิจกรรมสรุปและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละทีม ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 9.สรุปและประเมินผลโครงการ | -ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และจัดงานแถลงนโยบายของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก -เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ -ประสานหน่วยงานต่างๆเตรียมการประชุม -แจ้งกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน หัวหน้างาน -ประชุมในฝ่ายแผนเพื่อเตรียมเอกสาร เตรียมเอกสารในการนำเสนอแผนงาน ดำเนินงานนำเสนอของหน่วยงานต่างๆตามกำหนดการ สรุป แผนงานโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการ สรุปเล่มแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ |

6. งบประมาณ	
 		ชื่องบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในโครงการ จำนวน ..4,000........ บาท

จำนวนเงินที่ใช้จริง		   จำนวน ..4,000......... บาท

คงเหลือ				   จำนวน ..............0.......  บาท

เบิกเพิ่มจำนวน .................บาท

7. บทเรียน

- มีการนำเสนอแผนงานโครงการที่ตรงประเด็นและตรงตามนโยบายของโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น

- การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการยังมีความสับสน ระหว่าง แผนการพัฒนาบุคลากร หรือการอบรมเฉพาะทาง 4 เดือน ซึ่งไม่สามารถนำมาบรรจุ ในการทำโครงการประชุม/อบรม เชิงปฏิบัติการได้ เพราะไม่สามารถเบิกจ่ายผ่าน โครงการประชุม/อบรม เชิงปฏิบัติการได้

- การเขียนงบประมาณในการจัดทำโครงการยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าควร ดำเนินโครงการหรือไม่

- การส่งแผนปฏิบัติการ ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

8. ภาพกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................

(น.ส.สุภารัตน์  พรมคณะ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน